# Plan de Proyecto — CRM Ciudad Moto

# Plan de Proyecto: CRM Ciudad Moto

Documento: Plan de Proyecto Fecha de creacion: 2026-03-29 Ultima actualizacion: 2026-03-30 Preparado por: Project Manager – Equipo GEN Estado: Proyecto completado (MVP)

## Tabla de Contenidos

- Resumen Ejecutivo

- Alcance

- Stakeholders

- Historias de Usuario

- MVPs y Sprints

- Cronograma

- Estimaciones

- Resource Planning

- Riesgos y Mitigaciones

- Assumptions

- Sprint Reviews

- Lecciones Aprendidas

- Estado Final

## 1. Resumen Ejecutivo

El CRM Ciudad Moto es un sistema web de gestion comercial desarrollado para Ciudad Moto, una cadena dedicada a la venta de motocicletas. El objetivo del proyecto es centralizar el ciclo comercial completo: desde el primer contacto con un cliente potencial hasta el cierre de una venta, integrando comunicaciones por Gmail y WhatsApp.

El sistema permite a vendedores y duenos registrar clientes, hacer seguimiento de oportunidades de venta a traves de un pipeline Kanban, registrar actividades comerciales (llamadas, reuniones, tareas) y gestionar comunicaciones con los clientes, todo desde una unica plataforma.

El proyecto se ejecuto en 4 sprints de 2 semanas cada uno, siguiendo metodologia Scrum con el equipo multi-agente GEN. El MVP entregado cubre los 6 modulos funcionales definidos: Autenticacion, Gestion de Clientes, Pipeline de Ventas, Actividades, Comunicaciones (modo simulacion) y Reportes.

Stack tecnologico: React 18 + TypeScript + Vite (frontend), Fastify 4 + TypeScript + Prisma 5 (backend), PostgreSQL 16 (base de datos). Desplegado en Vercel (frontend) y Render (backend + base de datos).

## 2. Alcance

### 2.1 Incluido en el MVP

| Modulo | ID | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Autenticacion | M-06 | Login/logout con JWT, gestion de usuarios (crear, editar, desactivar) |
| Gestion de Clientes | M-01 | Alta, edicion, busqueda, perfil del cliente, deteccion de duplicados por DNI/telefono, eliminacion logica |
| Pipeline de Ventas | M-02 | Oportunidades con 4 etapas (Consulta, Prueba de manejo, Presupuesto, Cierre), vista Kanban con drag & drop, historial de cambios de etapa, cierre con resultado Ganado/Perdido |
| Actividades | M-03 | Registro de llamadas, reuniones y tareas vinculadas a clientes y oportunidades, filtros avanzados, marcado de actividades vencidas |
| Comunicaciones | M-04 | Historial unificado de emails y mensajes WhatsApp, envio y recepcion simulados (mock production-ready), bandeja de entrada general para mensajes no vinculados |
| Reportes | M-05 | Reporte de clientes nuevos por periodo, reporte de actividades por vendedor desglosado por tipo |
| Infraestructura | DevOps | Docker + docker-compose para desarrollo local, GitHub Actions CI (lint + typecheck + tests), deploy en Vercel + Render |

### 2.2 Excluido del MVP

| Item | Razon |
| --- | --- |
| Gestion de stock / inventario | Pipeline independiente del stock; futura fase |
| Diferenciacion de roles y permisos | Todos los usuarios tienen mismo acceso en MVP |
| Aplicacion movil (iOS / Android) | Solo version web de escritorio |
| Diseno responsivo / mobile-first | No requerido en MVP |
| Cotizador / presupuestador de motos | “Presupuesto” es un estado del pipeline, no un modulo de calculo |
| Integracion con sistemas contables o ERP | No contemplado |
| Integracion con redes sociales (Instagram, Facebook) | Solo Gmail y WhatsApp |
| Automatizaciones y campanas de marketing | Envios masivos no incluidos |
| Gestion de clientes juridicos (empresas) | Solo personas fisicas |
| Asignacion / reasignacion de clientes entre vendedores | Sin propiedad de cliente por vendedor |
| Facturacion o gestion de pagos | No contemplado |
| Exportacion de reportes a Excel / PDF | Reportes en pantalla; exportacion es mejora futura |
| Integracion real con Gmail API | Pendiente configuracion OAuth con el cliente |
| Integracion real con WhatsApp Business API | Pendiente aprobacion de Meta y numero dedicado |

## 3. Stakeholders

### 3.1 Usuarios del Sistema

| Rol | Descripcion | Cantidad estimada |
| --- | --- | --- |
| Vendedor | Opera el CRM en el dia a dia: registra clientes, gestiona oportunidades, registra actividades, se comunica con clientes | Equipo pequeno (< 10) |
| Dueno | Utiliza el sistema con las mismas capacidades que el vendedor. Accede a reportes de gestion | 1-2 personas |

Ambos roles tienen acceso identico a todas las funcionalidades. No existe diferenciacion de permisos en el MVP.

### 3.2 Equipo de Desarrollo

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Project Manager / Scrum Master | Planificacion, seguimiento, gestion de riesgos, comunicacion con stakeholders |
| Analista Funcional | Relevamiento de requerimientos, especificacion funcional, user stories con criterios Gherkin |
| Arquitecto de Software | Arquitectura de alto nivel, ADRs, diseno de base de datos |
| Lider Tecnico | Definicion del stack, estandares de codigo, code review, ADRs tecnicos |
| Dev Backend | Implementacion de API REST, logica de negocio, integraciones |
| Dev Frontend | Implementacion de UI, componentes React, integracion con API |
| Tester QA | Plan de tests, revision estatica de codigo, verificacion de bugs, reportes de calidad |
| DevOps Engineer | Docker, CI/CD, configuracion de despliegue |
| Especialista en Seguridad | Auditoria de seguridad por sprint, verificacion OWASP |
| Disenador UI/UX | Wireframes, patrones de interaccion |

## 4. Historias de Usuario

### 4.1 Sprint 1 – Core del CRM (44 SP comprometidos)

| ID | Titulo | Epic | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Setup del proyecto: scaffolding frontend + backend | M-06 Auth | 3 |
| US-002 | Schema de base de datos + migraciones Prisma | M-06 Auth | 3 |
| US-003 | Login con email y contrasena (JWT + cookie HttpOnly) | M-06 Auth | 3 |
| US-004 | Pantalla de login y proteccion de rutas en frontend | M-06 Auth | 2 |
| US-005 | Gestion de usuarios (crear, editar, desactivar) | M-06 Auth | 2 |
| US-006 | API: CRUD completo de clientes con deteccion de duplicados | M-01 Clientes | 5 |
| US-007 | UI: Formulario de alta y edicion de cliente | M-01 Clientes | 5 |
| US-008 | UI: Listado de clientes con busqueda | M-01 Clientes | 3 |
| US-009 | UI: Perfil del cliente – seccion datos personales | M-01 Clientes | 3 |
| US-010 | API: Oportunidades – CRUD + movimiento de etapas + historial | M-02 Pipeline | 5 |
| US-011 | UI: Vista Kanban del pipeline | M-02 Pipeline | 5 |
| US-012 | API: CRUD de actividades | M-03 Actividades | 3 |
| US-013 | UI: Crear actividad desde perfil del cliente | M-03 Actividades | 2 |

### 4.2 Sprint 2 – Experiencia Completa (56 SP backlog, 40 SP capacidad)

| ID | Titulo | Epic | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-014 | API: listado de actividades con filtros avanzados + isOverdue | M-03 Actividades | 3 |
| US-015 | API: endpoint GET /activities/:id y GET /opportunities/:id | M-03 Actividades | 1 |
| US-016 | API: agregar lastActivityAt a oportunidades | M-03 Actividades | 1 |
| US-017 | UI: Listado global de actividades con filtros y vencidas destacadas | M-03 Actividades | 4 |
| US-018 | UI: KanbanBoard conectado con drag and drop | M-02 Pipeline | 3 |
| US-019 | API: modulo Comunicaciones – schema, servicio y endpoints | M-04 Comunicaciones | 3 |
| US-020 | API: mock de envio de email via Gmail | M-04 Comunicaciones | 3 |
| US-021 | API: mock de envio/recepcion de WhatsApp | M-04 Comunicaciones | 3 |
| US-022 | API: historial de comunicaciones por cliente | M-04 Comunicaciones | 2 |
| US-023 | UI: panel de comunicaciones en perfil del cliente | M-04 Comunicaciones | 4 |
| US-024 | UI: formulario de envio de email mock | M-04 Comunicaciones | 3 |
| US-025 | UI: chat/hilo de WhatsApp mock | M-04 Comunicaciones | 3 |
| US-026 | API: reporte clientes nuevos por periodo | M-05 Reportes | 2 |
| US-027 | API: reporte actividades por vendedor | M-05 Reportes | 2 |
| US-028 | UI: pantalla de reportes con graficos | M-05 Reportes | 4 |
| US-029 | Dockerfile backend + frontend + docker-compose | DevOps | 3 |
| US-030 | GitHub Actions CI: lint + typecheck + tests | DevOps | 2 |
| US-031 | Deuda tecnica P3/P4 backend | Deuda Tecnica | 3 |
| US-032 | Deuda tecnica P3/P4 frontend | Deuda Tecnica | 2 |

### 4.3 Sprint 3 – Bugfixes y Estabilizacion

Sprint enfocado en correccion de bugs identificados por QA en Sprint 2, incluyendo:

| Task | Descripcion | Severidad |
| --- | --- | --- |
| TASK-S3-01 | Fix campo sentAt en mensajes (mapeo sentReceivedAt -> sentAt) | P2 |
| TASK-S3-02 | Fix filtros de fecha en actividades (formato ISO) | P2 |
| TASK-S3-03 | Fix linkMessage retornando campo crudo de Prisma | P3 |
| TASK-S3-04 | Validacion rango de fechas en reportes (from <= to) | P3 |
| BUG-S3-01/04 | Fix useMarkActivityDone: endpoint incorrecto (/activities/:id -> /activities/:id/complete) | P2 |

### 4.4 Sprint 4 – Pipeline Kanban Completo + Auth Frontend + Deploy

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| Pipeline Kanban (RF-11) | 4 columnas con drag & drop, dialogo de cierre Ganado/Perdido, filtros por vendedor |
| Modulo Auth Frontend | AuthContext + LoginPage + ProtectedRoute, token en memoria, silent refresh, interceptor axios |
| Deploy produccion | Frontend en Vercel, backend + PostgreSQL en Render, seed idempotente |

## 5. MVPs y Sprints

### Sprint 1 – Flujo Comercial Basico

Sprint Goal: Permitir que un vendedor registre, busque y edite clientes, gestione oportunidades en el pipeline Kanban y registre actividades, accediendo al sistema con login seguro.

Entregables: - M-06 Auth: login JWT con access token (15 min) + refresh token (7 dias) en cookie HttpOnly, CRUD de usuarios - M-01 Clientes: CRUD completo con deteccion de duplicados atomica (transaccion Prisma), busqueda por nombre/apellido/DNI/telefono, perfil del cliente - M-02 Pipeline: CRUD de oportunidades, 4 etapas del pipeline, historial de cambios de etapa, cierre con resultado - M-03 Actividades: CRUD basico de llamadas, reuniones y tareas

QA: 24 bugs identificados (4 P1, 8 P2, 7 P3, 5 P4). Todos los P1 y P2 fueron corregidos antes del Sprint Review.

### Sprint 2 – Experiencia End-to-End

Sprint Goal: Completar la experiencia de usuario end-to-end con actividades filtradas, comunicaciones simuladas (mock production-ready) y reportes, dejando el entorno listo para CI/CD con Docker.

Entregables: - M-03 Actividades completado: listado global con filtros (estado, tipo, responsable, rango de fechas), actividades vencidas destacadas - M-04 Comunicaciones mock: envio simulado de email y WhatsApp, historial unificado por cliente, bandeja de entrada general, indicador visual de modo simulacion - M-05 Reportes: clientes nuevos por periodo, actividades por vendedor desglosado por tipo - DevOps: Dockerfile multi-stage para backend y frontend, docker-compose con PostgreSQL + Redis + backend + frontend (nginx), GitHub Actions CI con lint + typecheck + tests en paralelo - Deuda tecnica Sprint 1 (P3/P4) parcialmente resuelta

QA: 12 bugs identificados. 8 corregidos y re-verificados antes del Sprint Review. Veredicto GO.

### Sprint 3 – Estabilizacion y Bugfixes

Sprint Goal: Corregir bugs pendientes del Sprint 2, estabilizar la integracion frontend-backend, preparar para el deploy.

Entregables: - Fix de mapeo sentReceivedAt -> sentAt en comunicaciones - Fix de filtros de fecha (formato ISO datetime) - Fix de useMarkActivityDone (endpoint correcto /activities/:id/complete) - Validacion de rango de fechas en reportes - Re-verificacion completa por QA

QA: 3 bugs originales + 1 nuevo (BUG-S3-04). Todos resueltos en la re-verificacion final.

### Sprint 4 – Pipeline Kanban + Auth + Deploy

Sprint Goal: Implementar la vista Kanban completa con drag & drop, completar el modulo de autenticacion frontend, y realizar el primer deploy a produccion.

Entregables: - Pipeline Kanban completo: 4 columnas, drag & drop con @dnd-kit, dialogo de cierre con resultado Ganado/Perdido, filtros por vendedor - Modulo de autenticacion frontend: AuthContext con token en memoria (useRef), LoginPage, ProtectedRoute como layout route, interceptor de axios con cola de requests pendientes durante refresh - Deploy: frontend en Vercel con vercel.json (rewrites SPA), backend en Render con render.yaml, PostgreSQL en Render (plan free), seed idempotente en JS puro

QA: 0 P1, 0 P2, 3 P3 (deuda tecnica del modelo). Veredicto GO. Seguridad: Auditoria completa del modulo Pipeline. 0 vulnerabilidades CRITICAL/HIGH/MEDIUM. Veredicto GO. Code Review: Aprobado por Lider Tecnico con observaciones menores.

## 6. Cronograma

| Fase | Inicio | Fin | Duracion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inception (requerimientos, stack, arquitectura, wireframes) | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1 dia | Completado |
| Sprint 1 – Core del CRM | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2 semanas | Completado |
| Sprint Review 1 + Retro | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 dia | Completado |
| Sprint 2 – Experiencia Completa | 2026-04-11 | 2026-04-24 | 2 semanas | Completado |
| Sprint Review 2 + Retro | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 dia | Completado |
| Sprint 3 – Estabilizacion | 2026-04-25 | 2026-05-08 | 2 semanas | Completado |
| Sprint Review 3 + Retro | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 dia | Completado |
| Sprint 4 – Kanban + Auth + Deploy | 2026-05-09 | 2026-05-22 | 2 semanas | Completado |
| Sprint Review 4 + Demo Final | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 dia | Completado |

Duracion total del proyecto: 8 semanas (4 sprints de 2 semanas)

### Hitos Clave

| Hito | Fecha | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos aprobados | 2026-03-29 | Especificacion funcional v1.0 con 29 RFs, 8 RNFs |
| Stack aprobado | 2026-03-29 | 5 ADRs documentados (Fastify, Prisma, JWT, Gmail API, WhatsApp API) |
| Arquitectura aprobada | 2026-03-29 | Monolito modular, 8 tablas PostgreSQL, flujos de integracion |
| Wireframes aprobados | 2026-03-29 | Layout, lista de clientes, perfil, pipeline Kanban |
| Sprint 1 completado | 2026-04-10 | Flujo comercial basico funcional |
| Sprint 2 completado | 2026-04-24 | Todos los modulos implementados (comunicaciones en mock) |
| Sprint 3 completado | 2026-05-08 | Bugs criticos resueltos, sistema estable |
| Primer deploy a produccion | 2026-05-22 | Frontend en Vercel, backend en Render |
| Entrega MVP | 2026-05-22 | Demo end-to-end aprobada |

## 7. Estimaciones

### 7.1 Story Points por Sprint

| Sprint | SP Comprometidos | SP Entregados | Velocidad Real | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 44 | 44 | 44 | Todos los SP entregados; 24 bugs encontrados y los criticos corregidos |
| Sprint 2 | 56 (backlog) / 40 (capacidad) | ~45 | 45 | Se aplicaron reglas de corte; comunicaciones mock simplificadas |
| Sprint 3 | ~15 (bugfix sprint) | 15 | 15 | Sprint de estabilizacion, menor velocidad esperada |
| Sprint 4 | ~25 | 25 | 25 | Kanban + Auth + Deploy; menor scope por foco en calidad |

### 7.2 Velocidad Promedio

- Velocidad promedio por sprint: ~32 SP

- Capacidad estimada inicial: 40 SP por sprint (equipo de 4 agentes, sprint de 2 semanas)

- Velocidad real ajustada: Los sprints de estabilizacion y deploy naturalmente tienen menor throughput de features nuevas

### 7.3 Distribucion por Modulo

| Modulo | SP Totales (estimados) |
| --- | --- |
| M-06 Autenticacion | 13 SP (Sprint 1) + Auth Frontend (Sprint 4) |
| M-01 Gestion de Clientes | 16 SP |
| M-02 Pipeline de Ventas | 10 SP + 3 SP (Kanban conectado S2) + Kanban completo S4 |
| M-03 Actividades | 5 SP (parcial S1) + 9 SP (completar S2) |
| M-04 Comunicaciones | 21 SP (mock) |
| M-05 Reportes | 8 SP |
| DevOps / Infra | 5 SP (Docker + CI) + deploy S4 |
| Deuda Tecnica | 5 SP (S2) + bugfixes (S3) |

## 8. Resource Planning

### 8.1 Roles y Dedicacion por Sprint

| Rol | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM / Scrum Master | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Analista Funcional | 100% (Inception) | 10% (soporte) | 10% | 10% |
| Arquitecto de Software | 100% (Inception) | 10% | 10% | 10% |
| Lider Tecnico | 30% (ADRs, stack) | 30% (code review) | 30% | 40% (code review + practicas) |
| Dev Backend | 100% | 100% | 80% | 60% |
| Dev Frontend | 100% | 100% | 80% | 100% |
| Tester QA | 80% | 80% | 100% | 80% |
| DevOps Engineer | 0% | 100% | 20% | 60% (deploy) |
| Especialista Seguridad | 0% | 0% | 0% | 40% (auditoria) |
| Disenador UI/UX | 100% (Inception) | 10% | 0% | 0% |

### 8.2 Distribucion de Carga Sprint 2 (Sprint mas demandante)

| Agente | User Stories | SP |
| --- | --- | --- |
| Backend Developer | US-014, US-015, US-016, US-019-022, US-026, US-027, US-031 | 21 SP |
| Frontend Developer | US-017, US-018, US-023-025, US-028, US-032 | 23 SP |
| DevOps | US-029, US-030 | 5 SP |
| Tester QA | Testing transversal (no SP separado, parte del DoD) | – |

## 9. Riesgos y Mitigaciones

### 9.1 Riesgos Identificados Durante el Proyecto

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion Aplicada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Dependencias externas de WhatsApp Business API (aprobacion Meta, numero dedicado) bloquean Sprint 2 | Alta | Alto | Se implemento modulo completo en modo mock production-ready. La arquitectura es identica a produccion; conectar las APIs reales requiere 2-3 dias de trabajo. | Mitigado. Mock funcional entregado. |
| R-02 | Dependencias externas de Gmail API (OAuth, Google Cloud Pub/Sub) bloquean integracion | Alta | Alto | Misma estrategia mock que WhatsApp. Se necesita sesion de configuracion con el cliente. | Mitigado. Mock funcional entregado. |
| R-03 | Frontend no integrado al repositorio al cierre de Sprint 1 | Media | Critico | Detectado por QA como BUG-001 (P1). Frontend desarrollado y mergeado antes del Sprint Review. | Materializado y resuelto. |
| R-04 | Race condition en deteccion de duplicados (DNI/telefono) | Media | Alto | Detectado por QA como BUG-003 (P1). Resuelto con transaccion Prisma atomica (findDuplicate + create en misma transaccion). | Materializado y resuelto. |
| R-05 | Endpoint /register sin autenticacion expuesto publicamente | Alta | Critico | Detectado por QA como BUG-002 (P1). Protegido con fastify.authenticate antes del Sprint Review. | Materializado y resuelto. |
| R-06 | Desalineacion de tipos entre frontend y backend (enums, campos, endpoints) | Alta | Medio | Recurrente durante todo el proyecto (BUG-S3-01/04, BUG-005 Sprint 2). Mitigado con code review obligatorio y verificacion de endpoints en rutas del backend antes de escribir hooks. | Parcialmente mitigado. Recomiendacion: tests de contrato. |
| R-07 | Capacidad real del equipo menor a 40 SP por sprint | Media | Medio | Reglas de corte definidas en Sprint 2 Planning. Deuda tecnica como primer candidato a postergar. | El Sprint 2 backlog (56 SP) se ajusto correctamente. |
| R-08 | Complejidad de drag & drop en Kanban subestimada | Media | Medio | Se uso @dnd-kit (libreria madura). 5 SP fue adecuado. | No se materializo. |
| R-09 | Docker compose no funciona en entorno de desarrollo | Baja | Medio | Redis faltante detectado y corregido (DevOps fix report). Inconsistencia main vs start en package.json corregida. | Materializado (menor) y resuelto. |
| R-10 | Cookies SameSite=Strict no funcionan cross-origin | Media | Alto | Documentado en lecciones aprendidas. Para produccion con dominios diferentes, usar SameSite=None + Secure o proxy reverso. | Documentado como limitacion conocida. |

### 9.2 Riesgos Activos (Post-MVP)

| Riesgo | Prob. | Impacto | Accion Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad Moto no avanza en gestion de WhatsApp Business API con Meta | Alta | Alto para integracion real | Escalar al stakeholder. Sin aprobacion de Meta, las comunicaciones quedan en modo simulacion indefinidamente. |
| Contrasena de seed conocida (Admin1234!) puede llegar a produccion | Media | Critico | Cambiar contrasena inmediatamente post-deploy. Hacer que el seed lea password de variable de entorno. |
| ProtectedRoute no implementado como guard de ruta global | Baja | Bajo (backend rechaza 401) | Implementar en proximo sprint. UX degradada pero sin riesgo de seguridad real. |

## 10. Assumptions

### 10.1 Supuestos del Negocio

- Ciudad Moto dispone (o dispondra) de una cuenta de WhatsApp Business con acceso a la API oficial de Meta. Sin este requisito, la integracion de WhatsApp no puede activarse.

- El negocio opera con una unica cuenta de Gmail para comunicaciones comerciales, o esta dispuesto a definir cual/cuales cuentas vincular.

- No se requiere migracion de datos historicos desde ningun sistema anterior. El CRM arranca desde cero.

- El equipo de usuarios concurrentes es pequeno (< 10 personas).

- El volumen de datos estimado es acotado (~5.000 clientes).

- No se requiere soporte mobile en el MVP. Los usuarios acceden desde escritorio (minimo 1366x768).

- Los navegadores soportados son Google Chrome y Microsoft Edge (versiones actuales).

### 10.2 Supuestos Tecnicos

- La arquitectura monolitica modular es suficiente para la escala del sistema. Si la escala crece significativamente, los modulos pueden extraerse a servicios independientes gracias a las interfaces claras entre ellos (ver ADR-001).

- El procesamiento asincrono de mensajes entrantes se resuelve con BullMQ + Redis dentro del mismo servidor. No se requiere un sistema de mensajeria distribuida.

- La agregacion en memoria para reportes es aceptable en el MVP. Si el volumen crece, se migrara a consultas SQL con GROUP BY.

- Los tokens OAuth de Gmail y el API token de WhatsApp se almacenan cifrados en la base de datos (AES-256-GCM). La clave maestra esta en variable de entorno.

- El plan gratuito de Render es suficiente para el periodo de validacion/demo. Para produccion sostenida, se requerira un plan pago.

### 10.3 Preguntas Abiertas (pendientes de confirmacion)

| ID | Pregunta | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | Cuantas cuentas de Gmail se vincularan (una compartida o una por vendedor) | Diseno de integracion Gmail |
| Q-02 | El numero de WhatsApp Business es uno solo o uno por vendedor | Distribucion de mensajes entrantes |
| Q-03 | Que sucede con mensajes recibidos fuera del horario comercial | Posible modulo de notificaciones |
| Q-04 | Se requieren notificaciones internas (vencimiento de actividades) | Feature no contemplada en MVP |
| Q-05 | Existe lista predefinida de modelos de motos o es texto libre | Calidad de datos y reportes futuros |

## 11. Sprint Reviews

### Sprint Review 1

Fecha: 2026-04-10 Estado al inicio de la review: 24 bugs identificados por QA (4 P1, 8 P2, 7 P3, 5 P4). QA emitio veredicto NO-GO inicial.

Acciones correctivas pre-review: - BUG-001 (P1): Frontend integrado al repositorio - BUG-002 (P1): Endpoint /register protegido con autenticacion - BUG-003 (P1): Race condition resuelta con transaccion atomica - BUG-004 (P1): Graceful shutdown corregido - BUG-005 a BUG-012 (P2): Todos corregidos

Resultado: Sprint aprobado tras correcciones. Deuda tecnica P3/P4 (BUG-013 a BUG-025) transferida al Sprint 2.

Demo: Login -> Alta de cliente con deteccion de duplicados -> Crear oportunidad -> Mover en Kanban -> Registrar actividad -> Logout.

### Sprint Review 2

Fecha: 2026-04-24 Estado al inicio de la review: 12 bugs identificados por QA (3 P1, 3 P2, 3 P3, 3 P4). QA emitio veredicto NO-GO inicial.

Acciones correctivas pre-review: - 8 bugs corregidos y re-verificados por QA - BUG-006 (P2 condicional) documentado como pendiente de verificacion en entorno real

Resultado: Sprint aprobado. Veredicto GO con observaciones. Bugs pendientes (BUG-006, BUG-008, BUG-009) al backlog Sprint 3.

Demo: Login -> Clientes -> Pipeline Kanban -> Actividades con filtros -> Comunicaciones (mock con indicador visual) -> Reportes -> Logout.

### Sprint Review 3

Fecha: 2026-05-08 Estado: Sprint de estabilizacion. 3 bugs originales + 1 nuevo (BUG-S3-04) resueltos.

Hallazgo critico: El fix de BUG-S3-01 fue incompleto en primera instancia. El metodo HTTP se cambio de PATCH a PUT, pero el endpoint destino seguia siendo incorrecto (/activities/:id en vez de /activities/:id/complete). QA detecto esto en la re-verificacion y se corrigio.

Resultado: Sprint aprobado tras segunda ronda de correcciones. 0 bugs P1/P2 abiertos.

### Sprint Review 4

Fecha: 2026-05-22 Estado: Sprint final del MVP. Pipeline Kanban completo, modulo Auth frontend completo, deploy a produccion realizado.

Verificaciones realizadas: - QA: 0 P1, 0 P2, 3 P3 (deuda tecnica). Veredicto GO. - Seguridad: 15 pruebas ejecutadas, 0 vulnerabilidades CRITICAL/HIGH/MEDIUM, 1 LOW (ProtectedRoute ausente como guard global, compensado por backend), 1 INFO (esbuild dev-only). Veredicto GO. - Code Review: Aprobado por Lider Tecnico con 5 observaciones no-bloqueantes.

Resultado: Sprint aprobado. MVP entregado y desplegado.

## 12. Lecciones Aprendidas

Las lecciones completas estan documentadas en projects/crm/docs/lecciones-aprendidas.md. A continuacion, un resumen de las mas relevantes:

### 12.1 Deploy

| Leccion | Impacto | Accion |
| --- | --- | --- |
| Todo proyecto SPA necesita vercel.json con rewrites desde el dia 1 | Vercel devuelve 404 en todas las rutas excepto / | Incluir en checklist de scaffolding |
| Variables de entorno en Vercel: solo el valor, nunca el nombre de la variable | URL relativa invalida que rompe la app | Verificar con vercel env ls |
| render.yaml debe estar en la raiz del repositorio, no en subcarpetas | Render no encuentra la configuracion | Documentado en estructura del proyecto |
| Usar prisma db push si no hay migraciones generadas | prisma migrate deploy no hace nada sin archivos de migracion | Para produccion real, generar migraciones |
| Seed debe ser .js puro, no .ts | tsx es devDependency, no disponible en produccion | Scripts de infra siempre en JS puro |
| Seed debe ser idempotente | Re-deploys causan errores por duplicados | Verificar existencia antes de crear |

### 12.2 Autenticacion Cross-Origin

| Leccion | Impacto | Accion |
| --- | --- | --- |
| CORS_ORIGIN debe coincidir exactamente con el dominio del frontend | Requests fallan silenciosamente | Usar variable de entorno |
| Cookies SameSite=Strict no funcionan cross-origin | Refresh token nunca llega al backend | Usar SameSite=None + Secure o proxy reverso |
| /auth/refresh debe devolver datos del usuario ademas del token | Tras refresh, el frontend no sabe quien es el usuario | Siempre devolver { accessToken, user } |
| Token en memoria, nunca en localStorage | Se pierde al cerrar tab (intencional, por seguridad) | Persistencia via refresh token en HttpOnly cookie |

### 12.3 Bugs Recurrentes

| Leccion | Impacto | Accion |
| --- | --- | --- |
| Hooks que usan metodo HTTP incorrecto (PATCH vs PUT) | Operaciones “funcionan” pero no hacen nada | Verificar metodo exacto en routes del backend |
| Hooks que llaman endpoints incorrectos | Frontend inventa rutas que no existen | Hooks deben mapear 1:1 con rutas del backend |
| Enums desalineados entre frontend y backend | Datos incompatibles | Derivar tipos del frontend del schema Prisma |
| Reportes sin filtros base correctos | Incluyen datos inactivos o incorrectos | Todo query de reportes debe inicializar where con filtros base |

### 12.4 Proceso

| Leccion | Impacto | Accion |
| --- | --- | --- |
| QA debe ejecutarse por tarea, no al final del sprint | Acumulacion de bugs costosos | Tester en paralelo con Dev, tarea por tarea |
| Code Review es gate obligatorio antes de cada commit | Sin review pasan bugs de integracion | Lider Tecnico revisa antes del merge |
| Auditoria de seguridad debe ser por sprint | Endpoints sin auth pasan desapercibidos | Entregable formal del Especialista en Seguridad |
| El modulo de auth del frontend no es opcional | Rutas abiertas en deploy publico | Implementar en Sprint 1, no como “despues” |

## 13. Estado Final

### 13.1 URLs de Deploy

| Componente | URL | Plataforma | Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | https://frontend-two-mu-94.vercel.app | Vercel | Free |
| Backend API | ciudadmoto-api.onrender.com | Render | Free |
| Base de datos | ciudadmoto-db (internal) | Render PostgreSQL | Free |

### 13.2 Credenciales de Demo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Email | admin@ciudadmoto.com |
| Contrasena | Admin1234! |

ADVERTENCIA: Cambiar la contrasena del usuario admin antes de entregar al cliente. El seed crea usuarios adicionales (juan@ciudadmoto.com, maria@ciudadmoto.com, carlos@ciudadmoto.com) con la misma contrasena.

### 13.3 Estado de Cada Modulo

| Modulo | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| M-06 Autenticacion | Completo | Login, logout, gestion de usuarios, JWT + refresh token, ProtectedRoute |
| M-01 Gestion de Clientes | Completo | CRUD, duplicados atomicos, busqueda, perfil, eliminacion logica |
| M-02 Pipeline de Ventas | Completo | Kanban 4 columnas, drag & drop, cierre Ganado/Perdido, historial de etapas |
| M-03 Actividades | Completo | CRUD, filtros avanzados, actividades vencidas destacadas, marcar como realizada |
| M-04 Comunicaciones | Parcial (Mock) | Arquitectura completa, envio/recepcion simulados. Pendiente: conectar Gmail API y WhatsApp Business API cuando el cliente complete las gestiones con Google y Meta |
| M-05 Reportes | Completo | Clientes nuevos por periodo, actividades por vendedor por tipo |
| DevOps / Infra | Completo | Docker + docker-compose, GitHub Actions CI, deploy Vercel + Render |

### 13.4 Deuda Tecnica Conocida

| Item | Severidad | Modulo | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor monetario en columna Kanban | P3 | Pipeline | totalValue = 0 hardcodeado; Opportunity no tiene campo de valor monetario |
| Filtro de sucursal no-operativo | P3 | Pipeline | No hay campo branch en el modelo de datos |
| Lista de vendedores vacia en filtro Kanban | P3 | Pipeline | Falta conectar con useUsers() |
| ProtectedRoute como guard global de rutas | LOW | Auth | La proteccion se delega al backend (401), pero UX degradada sin redirect a login |
| CloseOpportunityDialog deberia usar shadcn/ui Dialog | Media | Pipeline | Mejor accesibilidad (focus trap, Escape, WCAG 2.1) |
| Tests de contrato frontend-backend | Media | Transversal | Para evitar desalineacion de tipos/endpoints en futuros sprints |
| Contrasena de seed hardcodeada | P3 | Seguridad | Leer de variable de entorno o bloquear en produccion |

### 13.5 Proximos Pasos Recomendados

- Inmediato: Cambiar contrasenas de demo antes de entregar acceso al cliente.

- Corto plazo: Conectar Gmail API cuando el cliente complete la configuracion OAuth (estimado: medio dia de trabajo).

- Corto plazo: Conectar WhatsApp Business API cuando Meta apruebe el acceso (estimado: 1-2 dias).

- Mediano plazo: Resolver deuda tecnica P3 (valor monetario en Kanban, filtro de sucursal, lista de vendedores).

- Mediano plazo: Implementar tests de contrato frontend-backend para prevenir bugs de integracion.

- Largo plazo: Evaluar diferenciacion de roles y permisos si el negocio lo requiere.

- Largo plazo: Evaluar soporte mobile si los vendedores necesitan acceso desde celular.

## Documentos Relacionados

| Documento | Ubicacion |
| --- | --- |
| Especificacion Funcional | projects/crm/docs/functional-spec.md |
| Arquitectura de Alto Nivel | projects/crm/docs/architecture.md |
| Estandares Tecnicos y ADRs | projects/crm/docs/tech-standards.md |
| Wireframes | projects/crm/docs/wireframes.md |
| Lecciones Aprendidas | projects/crm/docs/lecciones-aprendidas.md |
| Sprint 1 Planning | .claude/pm-reports/pm-sprint-1-planning.md |
| Sprint 2 Planning | .claude/pm-reports/pm-sprint-2-planning.md |
| Reportes QA Sprint 1-4 | .claude/pm-reports/tester-*.md |
| Auditoria de Seguridad Sprint 4 | .claude/pm-reports/security-audit-sprint4.md |
| Code Review Sprint 4 | .claude/pm-reports/tech-lead-review-sprint4.md |
| Configuracion de deploy | render.yaml (raiz), projects/crm/frontend/vercel.json |

Documento preparado por: Project Manager – Equipo GEN Fecha de cierre del proyecto: 2026-05-22 Metodologia: Scrum (4 sprints de 2 semanas) Estado: MVP entregado y desplegado